## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto Control de Miembros Gimnasio | 94 días | vie 18/11/22 | vie 24/02/23 | 94% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO | 15 dias | vie 18/11/22 | vie 16/12/2022 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Presentacion del proyecto disponible | 1 días | mié 16/11/22 | vie 18/11/22 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado | Presentacion en equipo
Confirmacion del Proyecto | 1 días | vie 18/11/22 | vie 18/11/22 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado | reunion virtual
Analisis de primera reunion |  | vie 18/11/22
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 1 días | vie 18/11/22 | lun 21/11/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | realizado en equipo, reuniones virtuales, documentos compartidos
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | lun 21/11/22 | mier 23/11/22 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 1 días | lun 21/11/22 | vie 25/11/22 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 1 días | lun 21/11/2022 | vie 25/11/22 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Primera revision | 1 días | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Defensa de forma presencial
Analisis de segunda reunion | 1,5 días | lun 5/12/22 | mié 7/12/22 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | aprobacion de requisitos por el cliente y aumento
Revision y correccion del perfil | 2 dias | dom 4/12/22 | mié 7/12/22 | 80% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 75% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | mie 14/12/22 | vie 16/12/2022 | 100% | Ian Alvarez | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | mie 14/12/22 | vie 16/12/2022 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Segunda revisión | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE REQUISITO | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Elaboracion de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Defensa del proyecto, requisitos aprobados | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion historia de usuario | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Sprint 0 | 3 dias | mier 21/12/2022 | vie 23/12/2022 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Creacion del codigo | 2 días | juev 22/12/2022 | vie 23/12/2022 | 100% | Ian Alvarez | Completado
Revisión con el docente a cargo | 1 días | mier 04/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revisión con el cliente | 1 día | mier 04/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Alba Perez | Completado
Sprint 1 | 5 días | lunes 02/01/2023 | viernes 07/01/2023 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion historia de usuario | 1 días | lunes 02/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion el backlog | 1 días | lunes 02/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Karen Yanez | Completado
Creacion del codigo | 4 dias | lunes 02/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Yoselyn Morales | Completado
Revisión con el docente a cargo | 1 días | mier 04/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revisión con el cliente | 1 día | mier 04/01/2023 | mier 04/01/2023 | 100% | Alba Perez | Completado
Sprint 2 | 5 dias | vier 06/01/2023 | vier 13/01/2023 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion historia de usuario | 1 dia | vier 06/01/2023 | lun 08/01/2023 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado
Elaboracion el backlog | 1 dia | vier 06/01/2023 | lun 08/01/2023 | 100% | Karen Yanez | Completado
Creacion del codigo | 1 dia | vier 06/01/2023 | lun 08/01/2023 | 100% | Yoselyn Morales | Completado
revisión | 1 dia | lun 08/01/2023 | mier 10/01/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE | 7 días | mier 15/02/2023 | mier 22/02/2023 | 0% | Ian Alvarez | En proceso
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE | 2 días | mier 22/02/2023 | vier 24/02/2023 | 0% | Ian Alvarez | En proceso
Implementacion | 1 dias | mier 15/02/2023 | mier 22/02/2023 | 0% | Ian Alvarez | En proceso
Pruebas | 9 dias | mier 15/02/2023 | vier 24/02/2023 | 0% | Ian Alvarez | En proceso
Ejecucion de pruebas | 9 dias | mier 15/02/2023 | vier 24/02/2023 | 0% | Ian Alvarez | En proceso
Defensa del proyecto | 1 dia | vier 10/02/2023 | vier 10/02/2023 | 100% | Ian Alvarez, Karen Yanez, Yoselyn Morales | Completado