## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-2 | Generar un usuario y contraseña |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-3 | Validación de datos para inicio de sesion |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Horas Estimadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 3 | 2.5714 | 2.1429 | 1.7143 | 1.2857 | 0.85714 | 0.42857 | 0
Se esta trabajando con buena planificacion, cumpliendo las horas estimadas
Conclusion: