## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso de nuevos miembros | Administrador | iniciar sesion | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-2 | Generar un usuario y contraseña |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-3 | Validación de datos para inicio de sesion |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | [5 empty] | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una tabla con la informacion de los miembros |  |  |  | Ian Alvarez |  | 2
REQ002-2 | Registrar la informacion de los miembros en una BBD |  |  |  | Ian Alvarez |  | 2
REQ002-3 | Mostrar la tabla con los miembros registrados |  |  |  | Ian Alvarez |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
| REQ001-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| Horas Estimadas | 8 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | 1.7764e-15
Se esta trabajando con buena planificacion, cumpliendo las horas estimadas
Conclusion: