## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso de nuevos miembros | Administrador | iniciar sesion | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado
REQ003 | Buscar miembros | Administrador | iniciar sesion | Buscar los miembros que ya estan registrados en el gimnasio |  | Alta | Terminado
REQ004 | Notificar los días de inscripcion | Administrador | iniciar sesion | Notificar al administrador si el miembro los dias restantes de la inscripcion |  | Alta | En proceso
REQ005 | Renovacion de suscripción | Administrador | iniciar sesion | Renovar la suscripción del miembro que sobrepaso su fecha límite |  | Alta | No iniciado

## sprint2
ID | Tema | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-2 | Generar un usuario y contraseña |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-3 | Validación de datos para inicio de sesion |  |  | Ian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Ingreso de nuevos miembros | iniciar sesion | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una tabla con la informacion de los miembros |  |  | Ian Alvarez |  | 2
REQ002-2 | Registrar la informacion de los miembros en una BDD |  |  | Ian Alvarez |  | 2
REQ002-3 | Mostrar la tabla con los miembros registrados |  |  | Ian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ingreso de nuevos miembros | iniciar sesion | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Solicitar cedula del miembro a buscar |  |  | Karen Yanez |  | 1
REQ003-2 | Mostrar los datos del miembro buscado |  |  | Karen Yanez |  | 2
REQ004 | Notificar los días de inscripcion | iniciar sesion | Notificar al administrador si el miembro los dias restantes de la inscripcion |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Mostar los dias restantes del miembro |  |  | Karen Yanez |  | 2
REQ004-2 | Mostrar notificacion si la fecha límite esta cercana a terminar |  |  | Karen Yanez |  | 2
REQ005 | Renovacion de suscripción | iniciar sesion | Renovar la suscripción del miembro que sobrepaso su fecha límite |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Permitir renovar la suscripción si sobrepaso la fecha límite |  |  | Yoselyn Morales |  | 2
REQ005-2 | Registrar el cambio de la fecha de inicio y fecha fin |  |  | Yoselyn Morales |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 14 | Dia 13 | Día 12 | Día 11 | Día 10 | Día 9 | Día 8 | Día 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 19 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Horas Estimadas Restantes | 19 | 17.4167 | 15.8333 | 14.25 | 12.6667 | 11.0833 | 9.5 | 7.9167 | 6.3333 | 4.75 | 3.1667 | 1.5833 | 0 | -1.5833 | -3.1667
Se necesita ajustar el tiempo restante con los requisitos funcionales que faltan para logar una óptimo tiempo
Conclusion: